ПЛАН   РАБОТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

«Нормативно-организационное обеспечение введения ФГОС ООО»

на базе МОУ Ивняковской СОШ

2013-2013 учебный год

Цель: разработка документов, необходимых для нормативно-правового обеспечения введения ФГОС в основной школе; разработка организационной модели подготовки школы к введению ФГОС в основной школе.

| Текст | Измерители | Показатели выполнения | Источники информации | сроки | Ответственные/ участники | Риски и допущения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая цель обеспечение эффективного нормативно-правового сопровождения процессов введения ФГОС в основной школе | Наличие и соответствие требованиям нормативно-правовой базы | Разработаны все нормативные документы для работы по ФГОС ООО | Приказы по утверждению документов. | До 01.05. 2013 | Кондратьев С.Н. | Несвоевременность разработки документов. |
| Конкретная цель Разработать нормативно-правовую базу для работы по новому стандарту. | Наличие и соответствие требованиям нормативно-правовой базы | Разработаны все нормативные документы базы для работы по ФГОС ООО | Приказы по утверждению документов. | До 01.05. 2013 | Кондратьев С.Н. | Несвоевременность разработки документов. |
| Результат 1. 1 Разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего образования. (пояснительная записка; планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ООО; система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы). | Соответствие требованиям ФГОС и другим законодательным документам. | Разработана и утверждена | Приказ об утверждении новой редакции Образовательной программы. | До 01.04. 2013г. | Кондратьев С.Н. | Не выполнение графика работы творческих групп по разработке нормативных документов. |
| 1.2. Разработан учебный план основного общего образования.. | Наличие и соответствие требованиям ФГОС и другим законодательным документам. |  | Учебный план. | До 01.11. 2012 | Кондратьев С.Н., руководители ШМО |  |
| 1.3. Разработана и утверждена программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования. | Наличие и соответствие требованиям ФГОС и другим законодательным документам. |  | Приказ об утверждении Программ. |  | Кондратьев С.Н., руководитель творческой группы |  |
| 1.4. Разработаны и утверждены рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов. |  |  | Приказ об утверждении рабочих программ. | март | Кондратьев С.Н., учителя - предметники |  |
| 1.5. Разработана и утверждена программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. |  |  | Приказ об утверждении Программ. | февраль | Кондратьев С.Н., руководитель творческой группы |  |
| 1.6. Разработана и утверждена программа коррекционной работы. |  |  |  | февраль | Кондратьев С.Н., Гладкова А.В. |  |
| 1.7. Разработана система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования. |  |  |  | Март | Кондратьев С.Н., руководитель творческой группы |  |
| 1.8. Утвержден перечень учебников. |  |  | База АСИОУ | январь | Кондратьев С.Н. |  |
| 1.5. Разработана система условий реализации основной образовательной программы. |  |  |  | апрель | Кондратьев С.Н. |  |
| 1.6. Разработка должностных инструкций | Наличие и соответствие требованиям ФГОС и другим законодательным документам. |  |  | март | Кондратьев С.Н. |  |
| 1.7. Разработана и согласована форма договора с родителями |  |  | Договор. | апрель | Кондратьев С.Н., Корсакова М.Г. |  |

7. Механизм реализации Программы инновационной деятельности.

7.1. Организационные мероприятия

| № | мероприятие | сроки | ответственные/участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Административное совещание «Работа инновационной площадки в 2012-2013 у.г. | сентябрь | С.Н.Кондратьев/члены административного совета |
| 2 | Научно-методический совет Обсуждение плана, определение участников, формирование временных творческих групп и определение руководителей творческих групп | сентябрь | С.Н.Кондратьев/ члены научно-методического совета |
| 3 | Разработка учебный план на 5 класс и предварительное планирование нагрузки в 5 классе. | сентябрь | С.Н.Кондратьев/ зам.директора по УВР, курирующий 5 классы. |
| 4 | Круглый стол «Ключевые проблемы работы по ФГОС. Первый опыт» | октябрь | С.Н.Кондратьев/ учителя, работающие во 2 классах и учителя основной школы |
| 5 | Организация курсовой подготовки учителей основной школы | Осенние каникулы | Ю.Д.Косарева/ учителя основной школы |
| 6 | Дискуссия «Готовность педагогов к внедрению в практику ФГОС» | ноябрь | С.Н.Кондратьев/ учителя, работающие во 2 классах и учителя основной школы |
| 7 | Научно-методический совет «Об организации работы временных творческих групп» | ноябрь | С.Н.Кондратьев/ члены научно-методического совета |
| 8 | Работа творческих групп: - по разработке программ : развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования; воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования; коррекционной работы. | Ноябрь-декабрь | Руководители творческих групп/творческие группы |
| 9 | Работа творческой группы по разработке: - положения об организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; - положения о внеурочной деятельности; - положения об организации домашней работы обучающихся; - положения о формах получения образования. | Ноябрь-декабрь | Руководители творческих групп/творческие группы |
| 10 | Административный совет «Результат работа творческих групп» | 26.11.12, 14.12.12 | С.Н.Кондратьев/члены административного совета, руководители творческих групп |
| 11 | Посещение уроков внеурочных занятий в 1-2 классах учителями основной школы | декабрь | В.В.Игошина/учителя 1-2классов и основной школы |
| 12 | Определение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. | январь | С.Н.Кондратьев/учитель |
| 13 | Научно-методический совет «О готовности документов к утверждению» | январь | С.Н.Кондратьев/члены научно-методического совета, руководители творческих групп |
| 14 | Совещание при директоре «Учебники для 5 класса на 2013-2014 учебный год» | январь | С.Н.Кондратьев/учителя предметники |
| 15 | Семинар «Содержание и ключевые особенности ФГОС» | январь | Ю.Д.Косарева/педагогические работники |
| 16 | Семинар «Психолого-педагогические компетентности участников образовательного процесса – условие реализации основной образовательной программы основного общего образования» | февраль | А.В.Гладкова /учителя школы |
| 17 | Работа групп по разработке рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов. | Февраль-март | Руководители ШМО/учителя-предметники |
| 18 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение о информационно-библиотечном центре, учебном кабинете и т.п.) | Февраль-апрель | С.Н.Кондратьев |
| 19 | Научно-методический совет «О готовности рабочих программ к утверждению» | 29.03.13 | С.Н.Кондратьев/члены научно-методического совета, руководители ШМО. |
| 20 | Педагогический совет «Основная образовательная программ школы – это свобода и ответственность» | март | С.Н.Кондратьев/педагогические работники школы |
| 21 | Мониторинг профессиональной готовности работников школы к реализации ФГОС | Март | С.Н.Кондратьев /учителя школы |
| 22 | Работа групп по разработке рабочих программ внеурочной деятельности | апрель | Руководители ШМО/учителя-предметники педагоги дополнительного образования |
| 23 | Семинар «Проектирование и анализ урока с позиций требований ФГОС» | апрель | С.Н.Кондратьев /учителя школы |
| 24 | Разработка плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогических работников | апрель | С.Н.Кондратьев/заместители директора по УВР и специалисты школы. |
| 25 | Управляющий совет –принятие решения о введении в школе ФГОС ООО | апрель | С.Н.Кондратьев/члены управляющего совета |
| 26 | Издание приказов об утверждении основной образовательной программы, локальных актов | Апрель-май | С.Н.Кондратьев |
| 27 | Конференция по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, локальных актов. | май | С.Н.Кондратьев /учителя школы |

7.2. Мониторинг

Подведение итогов реализации плана

| Форма подведения промежуточных итогов выполнения плана |
| --- |
| март | май |
| Педагогический совет «Основная образовательная программ школы – это свобода и ответственность» | Конференция по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, локальных актов. |